**心算地推活动方案**

1. **活动主题**

猪年闯关夺好礼，年头吉利，诸事顺利

1. **活动目的**

由于心算项目在线上效果不明显，故需要接触真实用户，了解用户需求。更好的得到更多真实线下用户，及更多更真实的产品体验和产品反馈。为下一版的心算的功能改编提供真实可靠的依据。

1. **活动时间及地点**

活动时间：2019-2-3日前

活动地点：待定

1. **活动形式**

扫码体验免费闯关获得小礼物

充值闯关获得小礼包或大礼包或其他奖品

1. **费用预算**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 小礼包 | 10.00 | 30/个 | 300.00 |  |
| 2 | 大礼包 | 30.00 | 30/个 | 900.00 |  |
| 3 | 展架 | 100.00 | 2/个 | 200.00 |  |
| 4 | 场地费用 | 待定 |  |  |  |
| 5 | 兼职人员 | 150.00 | 5/个 | 750.00 |  |
| 6 | 小礼物 | 2.00 | 100/个 | 200.00 |  |
| 7 | 不可估算费用 | 500.00 | 1 | 500.00 |  |
|  |  |  | 总计： | 2850.00 |  |

1. **展架宣传文案**
2. 主题文案：

钱，要花在对的地方

玩，要玩在对的地方

扫码免费闯关，奖品任你拿

充值闯关，大牌奖品等你掠

1. 尾部落款：全信通科技有限公司
2. 其他元素：心算闯关二维码
3. **各项目事宜时间表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事宜 | 时间 | 负责人 | 备注 |
| 1 | 展架设计 | 1月23日前 | 刘静燕 |  |
| 2 | 展架制作 | 1月28日前 | 待定 |  |
| 3 | 礼品购买 | 1月28日前 | 待定 |  |
| 4 | 兼职人员招聘 | 1月28日前 | 待定 |  |
| 5 | 场地确定 | 1月28日前 | 待定 |  |

1. **礼包备选方案**

小礼包备选列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 展示图 | 价格（不含税） | 链接 | 到货时间 | 备注 |
| 1 |  | 7.80元 | <https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.59.2f8c1d5bZvQZeq&id=583049192377&ns=1&abbucket=20&skuId=4120152298509> |  |  |
| 2 |  | 9.90元 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.271.8b3177fdsV91v5&id=585317011990&ns=1&abbucket=20&skuId=3957377520810 |  |  |

大礼包备选列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 展示图 | 价格（不含税） | 链接 | 备注 |
| 1 |  | 26.80元 | <https://item.taobao.com/item.htm?id=564671203592&ali_refid=a3_420434_1006:1124178601:N:生日礼包:e0a6065eedd1b5d7b8a7dcd4aaf5202c&ali_trackid=1_e0a6065eedd1b5d7b8a7dcd4aaf5202c&spm=a230r.1.1957635.17> |  |
| 2 |  | 28.00元 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220o.1000855.1998025129.2.169f4075cwsVGe&pvid=3b034812-d654-41e0-8dd0-7b1f0749382a&pos=2&acm=03054.1003.1.2768562&id=530566057499&scm=1007.16862.95220.23864\_0&utparam={"x\_hestia\_source":"23864","x\_object\_type":"item","x\_mt":0,"x\_src":" |  |